ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинскйи район» на 2015-2017 годы за 2 квартал 2015 года (тыс. рублей)
№ пункта/подпункта	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью)			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия
			Районный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Другие источники	Районный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Районный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Другие источники	Районный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1	Развитие дошкольного образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	52029,7	343357,2	0	0	55985,4	303068,1	0	32104,1	120290,7	0	0	32104,1	120290,7	0	выполнено
2	Реализация общеобразовательных программ дошкольногообразования, услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	52029,7	343357,2	0	0	55985,4	303068,1	0	32104,1	120290,7	0	0	32104,1	120290,7	0	выполнено
3	Развитие общего образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	105753,3	420295,3	0	0	108999,7	420295,3	0	53834,8	211726	0	0	53834,8	211726	0	выполнено
4	Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего(полного)общего образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	63995,7	420295,3	0	0	64211	420295,3	0	35519,6	211726	0	0	35519,6	211726	0	выполнено
5	Развитие дополнительного образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	42511,6	0	0	0	44517,7	0	0	18044,2	0	0	0	18044,2	0	0	выполнено
6	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	42511,6	0	0	0	44517,7	0	0	18044,2	0	0	0	18044,2	0	0	выполнено
7	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	3438,9	0	0	0	3438,9	0	0	1444,63	0	0	0	1444,63	0	выполнено
8	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	4686	0	0	0	4686	0	0	1426,1	0	0	0	1426,1	0	выполнено
9	Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	0	0	0	271	5060,4	0	271	2697,1	0	0	271		2697,1	выполнено
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
1	Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений и обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	25032,5	0	0	0	24575,5	0	0	10601,1	0	0	0	10601,1	0	0	выполнено
2	Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	1966,7	0	0	0	1848,7	0	0	777,5	0	0	0	777,5	0	0	выполнено
3	Сопровождение образовательных учреждений в вопросах организационно-правововго обеспечения их функционирования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	1056,3	0	0	0	988,6	0	0	353,3	0	0	0	353,3	0	0	выполнено
4	Участие в организации и проведении государственной(итоговой аттестации) выпускников	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	100	0	0	0	100	1080,2	0	100	1080,2	0	0	100	1080,2	0	выполнено
5	Финансирование доплат педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	9,9	0	0	0	9,9	167	0	9,9	75	0	0	9,9	75	0	выполнено
6	Финансирование доплат педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних)	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	168	0	0	0	168	3191,2	0	168	1400	0	0	168	1400	0	выполнено
7	Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	205	0	0	0	205	535,3	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выполнено	Планируется выполнить по факту выполненных работ в июле 2015 года
в8	Безопасность образовательных учреждений	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	1000	0	0	0	1000	0	0	926,2	0	0	0	926,2	0	0	выполнено
9	Поддержка педагогических кадров	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	330	0	0	0	156,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выполнено	Планируется выполнить в ноябре 2015 года
10	Государственная поддержка в сфере образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	754	0	0	0	754	0	0	314,2	0	0	0	314,2	0	0	Выполнено
11	Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	9163,3	0	0	0	9163,3	0	0	4309,9	0	0	0	4309,9	0	Выполнено
12	Переподготовка и повышение квалификации кадров	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	407	0	0	0	407	0	0	328	0	0	0	328	0	0	Выполнено
13	Выполнение функций в области образования	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	5474	0	0	0	5415	0	0	2562,4	0	0	0	2562,4	0	0	Выполнено
14	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	0	0	0	108,9	2069,1	0	108,9	942	0	0	108,9	942	0	выполнено
15	Введение дополнительных мест в дошкольных организациях	Автономные и бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	0	0	0	56,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выполнено	Планируется выполнить по факту
16	Премирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы	Бюджетные учреждения дошкольного образования -заказчики, управление образования-главный распорядитель бюджетных средств	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	50	0	Выполнено
Подпрограмма «Строительство детского сада на 275 мест по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, станица Родниковская, улица Красина, 29/а»
1Планируется выполнить по факту	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения	Администрация муниципального образования Кургани нский район	5195,6	0	0	0	6245,5	110750,1	0	1021,4	18295,8			1021,4	18295,8		выполнено
2	Проектно-сметная документация	Администрация муниципального образования Кургани нский район	0	0	0	0	416,5	0	0								Не выполнено	Планируется выполнить по факту
Подпрограмма «Строительство детской художественной школы на 95 учащихся по ул.Комсомольской, 99 в г.Курганинске»
1	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения	Администрация муниципального образования Кургани нский район	1353,3	0	0	0	15	0	0	15				15			выполнено

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Курганинский район М.Э. Романова