Реализация плана

по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в общеобразовательных организациях, вошедших в реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и оснащение их современными средствами обучения и воспитания, в муниципальном образовании Курганинский район

1.Управлением образования издан приказ «О создании рабочей группы по проведению работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 17 п.Степной и МАОУ СОШ № 6 ст.Новоалексеевской муниципального образования Курганинский район».

2.Рабочей группой управления образования определены школы, принимающие обучающихся СОШ № 6 и СОШ № 17 на период выполнения капитальных ремонтов. Это СОШ № 18 пос.Высокий для учащихся СОШ № 6, СОШ № 31 – для учащихся СОШ № 17.

Проведены заседания с выездом на место, в принимающую школу, рассмотрены вопросы питания, оснащения оборудованием, графики работы сотрудников. Расписания занятий, звонков, графики питания разработаны руководителями школ.

На сайте управления образования создан раздел «Капитальные ремонты», размещена информация.

Издан приказ УО о «горячей линии» по капитальным ремонтам и организации учебного процесса на период капитальных ремонтов, размещены на сайте УО.

3. Получены Постановления собственника о даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом закрепленным за СОШ № 18 (от 9.02.23 № 95) и за СОШ № 31 (от 9.02.23 № 94).

Будут заключены договора о безвозмедном пользовании недвижимым имуществом между школами и о сетевом взаимодействии СОШ № 6 и СОШ № 18, СОШ № 17 и СОШ № 31 (закрепление классов, расписания звонков, уроков, внеурочной деятельности, сменность, графики питания, подвоза, дежурства). Имеются проекты. Срок заключения до 13 февраля.

Определено оборудование, мебель для перевозки в принимающую школу для дополнительного оснащения.

4.Отработан перечень оборудования для приобретения заполняется, (срок до 10 февраля).

5.Обследованы маршруты перевозки детей к месту обучения. Согласованы и утверждены в ГИБДД.

6.Получение лицензии на новый адрес:

Руководителями СОШ № 6 и СОШ № 17 20 января 2023 г. были поданы заявления в ФБУЗ для проведения обследования для получения заключения к внесению изменений в лицензию об образовательной деятельности по новым адресам.

На 3 февраля 2023 г. обследование ФБУЗ СОШ № 18, СОШ № 31 (принимающие школы) проведено.

По СОШ № 31 готовы протоколы производственного контроля. Выдан пакет документов СОШ № 17 для получения заключения ФБУЗ.

Замечания по принимающей школе СОШ № 18 (несоответствие светильников в коридоре 3 этажа) устраняется. Протоколы производственного контроля будут получены после устранения, проведения повторного измерения освещенности.

До понедельника, 13 февраля, школа № 17 подает полный пакет документов на получение экспертного заключения для сдачи его в Роспотребнадзор. Параллельно заполняется документы в лицензионный отдел.

Срок получения заключения в течение 30 дней после подачи заявки. (ориентировочно документы от Роспотребнадзора до марта)

7.В школах проведены общешкольные собрания, совещания с педагогами, продолжается информационно-разъяснительная работа согласно плану.

В СОШ № 6 с 30 января по 4 февраля во всех 20 классах проведены классные родительские собрания по вопросам капитальных ремонтов.

В СОШ № 17 классные родительские собрания пройдут с 13 февраля по 16 февраля.

На сайтах СОШ № 6 и СОШ № 17 созданы разделы «Капитальный ремонт», размещена информация, горячие линии.

8.Руководителями определены места хранения оборудования и мебели на период ремонтов.